**ГРАФИК выполнения выпускной квалификационной работы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание работы | Сроки выпол-нения | Контроль-ная дата выполне-ния | Дополнительные контрольные сроки, установленные научным руководителем | | Дата факти-ческого выполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Составление плана | 5 дней | *10.04.20* | *-* | *-* |  |
| 2. | Составление библиографии | 5 дней | *15.04.20* | *-* | *-* |  |
| 3. | Изучение теоретического материала | 7 дней | *22.04.20* | *-* | *-* |  |
| 4. | Написание теоретической главы | 8 дней | *30.04.20* | *-* | *-* |  |
| 5. | Изучение и подбор фактического материала | 7 дней | *07.05.20* | *-* | *-* |  |
| 6. | Написание практической главы и главы, содержащей мероприятие | 14 дней | *21.05.20* | *-* | *-* |  |
| 7. | Подготовка и написание введения и заключения | 4 дня | *25.05.20* | *-* | *-* |  |
| 8. | Оформление работы | 2 дня | *27.05.20* | *-* | *-* |  |
| 9. | Представление работы в электронном формате руководителю | 2 дня | *29.05.20* | *-* | *-* |  |
| 10. | Получение отзыва руководителя | 10 дней | *08.06.20* | *-* | *-* |  |
| 11. | Подготовка доклада и иллюстрационного материала к защите | 4 дня | *12.06.20* | *-* | *-* |  |
| 12. | Защита |  | 15.06.20 -  28.06.20 | - | - |  |

|  |
| --- |
| Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) (подпись) «Согласовано»  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Пайда К. Е. (подпись) |